## Gannt Chart
Timeline
Start Date | End Date | Duration | Main Title | Subtitle | 담당자
2019-07-11 | 2019-07-24 | 14 | 상품 디테일 페이지 (황유순) | 상품 디테일 페이지 | 황유순
2019-07-25 | 2019-08-07 | 14 | 사진 페이지 (황유순) | 사진 페이지 | 황유순
2019-07-11 | 2019-07-17 | 7 | 스토어 홈 (유진혁) | 스토어 홈 | 유진혁
2019-07-18 | 2019-07-20 | 3 | 스토어 카테고리 (유진혁) | 스토어 카테고리 | 유진혁
2019-07-21 | 2019-07-24 | 4 | 스토어 랭킹 (유진혁) | 스토어 랭킹 | 유진혁
2019-07-25 | 2019-08-07 | 14 | 집들이 (유진혁) | 집들이 | 유진혁
2019-07-11 | 2019-07-17 | 7 | 라우팅, 헤더 (김들이) | 라우팅, 헤더 | 김들이
2019-07-18 | 2019-07-24 | 7 | 스토어 공통 Components (김들이) | 스토어 공통 Components | 김들이
2019-07-25 | 2019-08-07 | 14 | 질문과 답변 (김들이) | 질문과 답변 | 김들이
2019-07-11 | 2019-07-17 | 7 | 프로필 (이현호) | 프로필 | 이현호
2019-07-18 | 2019-07-24 | 7 | 나의 쇼핑 (이현호) | 나의 쇼핑 | 이현호
2019-07-25 | 2019-08-07 | 14 | 글쓰기 (이현호) | 글쓰기 | 이현호